## Hoja1
semana: | objetivo general
1 | modelos y mundo
2 | animaciones
3 | mecanicas del jugador
4 | mecanicas de los enemigos
5 | interacciones del jugador y el mundo
6 | sonidos y particulas
7 | Creacion de UI y multijugador local
8 | creacion de nivel
9 | creacion de pantallas, corregir y pulir
Semana 1 modelos
numero | objetivo
1 | modelo del jugador | x
2 | modelo de hacha | x
3 | modelo de proyectil hielo | x
4 | modelo de proyectil fuego | x
5 | objetos del mundo 1 | x
6 | enemigo 1 | x
7 | enemigo 2 | x
8 | enemigo 3 | x
9 | arbol 1 | x
10 | arbol 2 | x
11 | decoracion del mundo 1 | x
12 | decoracion del mundo 2 | x
13 | objeto que da magia | x
14 | objeto que cura | x
15 | background del mundo | x
semana 2 animaciones
1 | idle jugador y mountros | x
2 | caminar jugador y mounstros | x
3 | correr jugador y mountros | x
4 | saltar | x
5 | saltar con hacha | x
6 | lanzar hacha horizontal | x
7 | golpear con hacha vertical | x
8 | correr con hacha | x
9 | idle con hacha | x
10 | caminar con hacha | x
11 | lanzar magia | x
12 | atacar de los mounstruos
semana3 jugador
1 | movimiento | x
2 | saltar | x
3 | correr | x
4 | atacar | x
5 | lanzar | x
6 | fisicas del personaje | x
7 | curarse
8 | recuperar magia
semana 4 enemigos
1 | movimiento
2 | deteccion del jugador
3 | atacar al jugador
4 | botar cosas que cura
5 | botar cosas que dan magia
6 | correr
7 | moverse por el mundo libremente
semana 5 diseño de niveles
1 | creacion del mundo
2 | creacion de areas de pelea
3 | plataformas
4 | zonas de spawn
semana 6 audio, musica y efectos
1 | sonido de salto
2 | sonido de ataque
3 | sonido de lanzar
4 | sonido de caer
5 | sonido de haber sido golpeado
6 | sonido de los enemigos
7 | sonidos de enemigo atacado
8 | sonido del enemigo muriendo
9 | sonido del personaje al morir
10 | musica del nivel
11 | sonido de poner pausa
12 | sonido quitar pausa
13 | particulas de polvo
14 | particulas de fuego
15 | particulas de hielo
16 | particulas al morir el enemigo
semana 7 UI
1 | barra de magia
2 | interaccion entre los jugadores
3 | puntos
4 | crear nivel de multijugador
5 | mostrar tiempo restante
6 | barra de vida
semana 8 creacion de niveles
1 | crear nivel 1
2 | decorar el lugar del nivel
3 | seguimiento de camara
4 | creacion de las zonas de pelea
5 | zonas de plataformeo
semana 9 pantallas y pulir detalles
1 | pantalla de inicio
2 | pantalla de selección de niveles
3 | pantalla de pausa
4 | pantalla de creditos
5 | pantalla de final de nivel
6 | pulir detalles